## 題目理解
表格 1
資源 | 人員 | 動作
| 顧客 | 進入餐廳
餐桌圖＠黑板（餐桌狀態） | 領檯人員 | 迎接 | 主人點一個鈕，就能查看餐桌狀態
| 顧客 | 入座
| 服務生 | 照顧顧客
訂單寫在複寫紙上 | 服務生 | 下訂單到廚房 | 快速有效地輸入顧客的訂單 | 用電子方式將訂單傳送到廚房
| 廚房 | 準備食物 | 廚房工作人員能查看收到的訂單
| 服務生 | 定期回訪廚房，了解飯菜何時準備好 | 並在食物準備好時通知適當的服務人員
|  | 食物完成後。複寫紙被保存起來，以便管理層進行適當紀錄 | 所有餐廳資訊都被組織起來並保存在系統中，供管理層查看和存檔 | 分析包和「日」＆小時，內容如右： | 1. 每個菜單項目的收入和收入百分比 | 2. 菜單項目受歡迎程度 | 3. 人員效率？？？？？ | 4. 平均週轉時間（顧客在餐廳停留的時間）enter—>leave | 5. 平均準備時間（從下訂單到準備好的時間）order —> ready
雜工能夠查看即時的樓面狀態，知道哪些桌子是乾淨的、髒的、或有人的
登入後
身份
[10 empty] | 餐廳員工 | 快速有效地登入並完成所有任務
[10 empty] | 服務生 | 看到被分配的桌子 | 桌子狀態：可用的、有人的、髒的
[11 empty] | 選擇桌子來查看＆新增項目到賬單 | 選擇桌子\選單 | 「添加項目」：所提供的各種類別的食物（菜單）。選擇類別、餐點項目。 | 訂單：先入先出
[10 empty] | 角色 | 權限
[10 empty] | 經理（Admin？） | 員工檔案的管理權 | 創建、修改檔案， | 記錄員工的活動、 | 授權限制服務生的活動 | 管理餐廳營運的其他方面（如：庫存追蹤、銷售分析） | 添加、移除桌子
[10 empty] | 服務生 | 負責的桌子資訊 | 可以訪問這些桌子的帳單
領檯人員
廚師
雜工
[11 empty] | 僱員工作時間-->工資單 | 收入：按日、週、或月進行追蹤 | 表格形式輸入，便於管理層閱讀 | 自動生成的統計數據使管理層能夠看到收入的哪一部分來自什麼項目，也就是說，什麼是最受歡迎的項目。 | 保持與餐廳業績同步
[11 empty] | 擴展 | 管理餐廳平面佈局的圖形工具
追蹤餐廳業績的統計處理套件
基於平板的服務生的用戶介面
[12 empty] | 在餐桌上安裝一個顧客介面 | 顧客可以通過這個單獨的介面呼叫服務生、修改他們的訂單，或用餐後要求提供帳單

## WBS 活動圖-完整(彩色)
編號 | 工作名稱 |  | 工時估計(天) | 開始日期 | 結束日期 | 相依性
1 | 前置作業 |  | 3 | 2022-11-22 | 2022-11-24
1.1 |  | 專案啟動 | 1 | 2022-11-22 | 2022-11-22
1.2 |  | 專案分工 | 1 | 2022-11-23 | 2022-11-23
1.3 |  | 分工說明 | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-24
2 | 需求分析 |  | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 1（M1）
2.1 |  | 使用者案例圖 | 1 | 2022-11-25 | 2022-11-25
2.2 |  | 類別圖 | 1 | 2022-11-26 | 2022-11-26
2.3 |  | 序列圖 | 1 | 2022-11-27 | 2022-11-27
3 | 登錄介面 |  | 8 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2（M2）
3.1 |  | 初始畫面 | 3 | 2022-11-28 | 2022-11-30
3.2 |  | 身份選擇 | 2 | 2022-12-01 | 2022-12-02
3.3 |  | 對應權限 | 3 | 2022-12-03 | 2022-12-05
4 | 顧客介面 |  | 7 | 2022-12-06 | 2022-12-12 | 2（M3）
4.1 |  | 輸出帳單 | 3 | 2022-12-06 | 2022-12-08
4.2 |  | 修改訂單 | 3 | 2022-12-09 | 2022-12-11
4.3 |  | 呼叫服務 | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-12
5 | 統計處理套件 |  | 12 | 2022-11-28 | 2022-12-09 | 2（M4）
5.1 |  | 菜單收入 | 1 | 2022-11-28 | 2022-11-28
5.2 |  | 各項收入百分比 | 3 | 2022-11-29 | 2022-12-01
5.3 |  | 菜單受歡迎度 | 2 | 2022-12-02 | 2022-12-03
5.4 |  | 平均用餐時間 | 2 | 2022-12-04 | 2022-12-05
5.5 |  | 平均準備時間 | 2 | 2022-12-06 | 2022-12-07
5.6 |  | 人員效率 | 2 | 2022-12-08 | 2022-12-09
6 | 添加介面 |  | 6 | 2022-12-10 | 2022-12-15 | 2（M5）
6.1 |  | 添加項目 | 6 | 2022-12-10 | 2022-12-15
7 | 使用者介面 |  | 9 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | 2（M6）
7.1 |  | 紀錄工作時間 | 1 | 2022-11-28 | 2022-11-28
7.2 |  | 工資單 | 1 | 2022-11-29 | 2022-11-29
7.3 |  | 檢查桌子狀態 | 2 | 2022-11-30 | 2022-12-01
7.4 |  | 選擇桌子並添加項目 | 1 | 2022-12-02 | 2022-12-02
7.5 |  | 庫存追蹤 | 4 | 2022-12-03 | 2022-12-06
8 | 檔案介面 |  | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 3（M7）
8.1 |  | 創建、修改檔案 | 2 | 2022-12-07 | 2022-12-08
8.2 |  | 紀錄員工活動 | 1 | 2022-12-09 | 2022-12-09
8.3 |  | 授權限制服務生活動 | 2 | 2022-12-10 | 2022-12-11
8.4 |  | 服務生桌子資訊 | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-12
9 | 介面整合 |  | 3 | 2022-12-16 | 2022-12-18 | 3, 4, 5, 6, 7, 8（M8）
9.1 |  | 介面整合 | 3 | 2022-12-16 | 2022-12-18
10 | 系統測試 |  | 7 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | 9（M9）
10.1 |  | 設計測試案例 | 2 | 2022-12-19 | 2022-12-20
10.2 |  | 執行測試 | 5 | 2022-12-21 | 2022-12-25
11 | 書面文件統整 |  | 3 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 10（M10）
11.1 |  | 文件統整 | 3 | 2022-12-26 | 2022-12-28
12 | 展示說明 |  | 3 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 11（M11）
12.1 |  | 投影片製作 | 2 | 2022-12-29 | 2022-12-30
12.2 |  | 系統Demo | 1 | 2022-12-31 | 2022-12-31
Formulas:
結束日期 = [開始日期]+[工時估計(天)]-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
START
END

## WBS+甘特圖
編號 | 工作名稱 |  | 工時 估計 (天) | 期間 | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
相依性
1 | 前置作業 |  | 3 | 11/22～11/24
1.1 |  | 專案啟動 | 1 | 11/22～11/22
1.2 |  | 專案分工 | 1 | 11/23～11/23
1.3 |  | 分工說明 | 1 | 11/24～11/24
2 | 需求分析 |  | 3 | 11/25～11/27 | 1(M1)
2.1 |  | 使用者案例圖 | 1 | 11/25～11/25
2.2 |  | 類別圖 | 1 | 11/26～11/26
2.3 |  | 序列圖 | 1 | 11/27～11/27
3 | 登錄介面 |  | 8 | 11/28～12/05 | 2(M2)
3.1 |  | 初始畫面 | 3 | 11/28～11/30
3.2 |  | 身份選擇 | 2 | 12/01～12/02
3.3 |  | 對應權限 | 3 | 12/03～12/05
4 | 顧客介面 |  | 7 | 12/06～12/12 | 2(M3)
4.1 |  | 輸出帳單 | 3 | 12/06～12/08
4.2 |  | 修改訂單 | 3 | 12/09～12/11
4.3 |  | 呼叫服務 | 1 | 12/12～12/12
5 | 統計處理套件 |  | 12 | 11/28～12/09 | 2(M4)
5.1 |  | 菜單收入 | 1 | 11/28～11/28
5.2 |  | 各項收入百分比 | 3 | 11/29～12/01
5.3 |  | 菜單受歡迎度 | 2 | 12/02～12/03
5.4 |  | 平均用餐時間 | 2 | 12/04～12/05
5.5 |  | 平均準備時間 | 2 | 12/06～12/07
5.6 |  | 人員效率 | 2 | 12/08～12/09
6 | 添加介面 |  | 6 | 12/10～12/15 | 2(M5)
6.1 |  | 添加項目 | 6 | 12/10～12/15
7 | 使用者介面 |  | 9 | 11/28～12/06 | 2(M6)
7.1 |  | 紀錄工作時間 | 1 | 11/28～11/28
7.2 |  | 工資單 | 1 | 11/29～11/29
7.3 |  | 檢查桌子狀態 | 2 | 11/30～12/01
7.4 |  | 選擇桌子並添加項目 | 1 | 12/02～12/02
7.5 |  | 庫存追蹤 | 4 | 12/03～12/06
8 | 檔案介面 |  | 6 | 12/07～12/12 | 3(M7)
8.1 |  | 創建、修改檔案 | 2 | 12/07～12/08
8.2 |  | 紀錄員工活動 | 1 | 12/09～12/09
8.3 |  | 授權限制服務生活動 | 2 | 12/10～12/11
8.4 |  | 服務生桌子資訊 | 1 | 12/12～12/12
9 | 介面整合 |  | 3 | 12/16～12/18 | 3,4,5,6,7,8(M8)
9.1 |  | 介面整合 | 3 | 12/16～12/18
10 | 系統測試 |  | 7 | 12/19～12/25 | 9(M9)
10.1 |  | 設計測試案例 | 2 | 12/19～12/20
10.2 |  | 執行測試 | 5 | 12/21～12/25
11 | 書面文件統整 |  | 3 | 12/26～12/28 | 10(M10)
11.1 |  | 文件統整 | 3 | 12/26～12/28
12 | 展示說明 |  | 3 | 12/29～12/31 | 11(M11)
12.1 |  | 投影片製作 | 2 | 12/29～12/30
12.2 |  | 系統Demo | 1 | 12/31～12/31

## 人員任務分配表
Month | 2022-11-01 | [8 empty] | 2022-12-01
Date | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
詹孟哲 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 9 |  |  | 10 | [6 empty] | 11 |  |  | 12
莊沐杰 | 1 |  |  | 2 |  |  | 5 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | 9 |  |  | 10 | [6 empty] | 11 |  |  | 12
黃柏誠 | 1 |  |  | 2 |  |  | 7 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 9 |  |  | 10 | [6 empty] | 11 |  |  | 12
許毓芳 | 1 |  |  | 2 | [23 empty] | 10 | [6 empty] | 11 |  |  | 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12